## 請款明細表
示範道路改善工程 第二期估驗計價 請款明細表
※ 練習用假資料，工程名稱與金額均為虛構
項次 | 工程項目 | 原契約 |  |  |  | 前期累計 |  | 本期完成 |  | 累計至本期
|  | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 數量 | 複價 | 數量 | 複價 | 數量 | 複價
壹 | 發包工程費 | 原契約 複價: 2810000; 前期累計 複價: 1015000; 本期完成 複價: 1020000; 累計至本期 複價: 2035000
1 | 瀝青混凝土鋪面 | m2 | 2000 | 350 | 700000 | 800 | 280000 | 700 | 245000 | 1500 | 525000
2 | 預鑄混凝土路緣石 | m | 800 | 1200 | 960000 | 300 | 360000 | 250 | 300000 | 550 | 660000
3 | 人行道高壓磚 | m2 | 600 | 1500 | 900000 | 200 | 300000 | 250 | 375000 | 450 | 675000
4 | 交通號誌設施 | 式 | 1 | 250000 | 250000 | 0.3 | 75000 | 0.4 | 100000 | 0.7 | 175000
| 物價調整金額 | 前期累計 複價: 12500; 本期完成 複價: 8000; 累計至本期 複價: 20500
| 總計 | 原契約 複價: 2810000; 前期累計 複價: 1027500; 本期完成 複價: 1028000; 累計至本期 複價: 2055500

## 計價總表
示範道路改善工程 第二期估驗計價 計價總表
※ 練習用假資料，工程名稱與金額均為虛構
項次 | 工程項目 | 原契約 |  |  | 前期累計 |  | 本期完成 |  | 累計至本期
|  | 單位 | 數量 | 複價 | 數量 | 複價 | 數量 | 複價 | 數量 | 複價
壹 | 發包工程費 |  |  | 2810000 |  | 1015000 |  | 1020000 |  | 2035000
壹.一 | 道路工程費 | 式 | 1 | 2560000 | 0.36719 | 940000 | 0.35938 | 920000 | 0.72656 | 1860000
壹.二 | 交通工程費 | 式 | 1 | 250000 | 0.3 | 75000 | 0.4 | 100000 | 0.7 | 175000
| 物價指數調整 |  |  |  |  | 12500 |  | 8000 |  | 20500
| 總計 |  |  | 2810000 |  | 1027500 |  | 1028000 |  | 2055500